## Project Planner
Comprehensive Nutritional Food Database Project
[5 empty] | Period Highlight | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
Activity No. and Name | Plan Start | Plan Duration | Actual Start | Actual Duration | Percent Complete | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1. Iniatialisation
1.1 Assign project manager | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
1.2 Develop project charter | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
1.3 Meet with stakeholders | 4 | 2 | 4 | 2 | 100%
2. Planning
2.1 Create scope plan | 6 | 2 | 6 | 2 | 100%
2.2 Create WBS and schedule | 8 | 1 | 8 | 1 | 100%
2.3 Create procurement plan | 9 | 1 | 9 | 1 | 100%
2.4 Create project management plan | 10 | 2 | 10 | 2 | 100%
2.5 Create Budget | 12 | 1 | 12 | 1 | 100%
3 Executive
3.1 Design Documentation | 13 | 3 | 13 | 3 | 100%
3.2 Design User Interface (UI) | 16 | 4 | 15 | 4 | 90%
3.3 Design User Experience (UX) | 20 | 3 | 20 | 3 | 100%
3.4 Destop Application Development | 23 | 5 | 23 | 6 | 90%
3.5 Back End Development | 28 | 4 | 28 | 4 | 100%
3.6 Graphical User Interface (GUI) Development | 32 | 4 | 32 | 4 | 100%
3.7 Test New System | 36 | 5 | 36 | 7 | 75%
4 Controlling
4.1 Status Reports | 41 | 2 | 41 | 2 | 100%
4.2 Perform Testing | 43 | 3 | 43 | 3 | 75%
4.3 Fix Bugs | 46 | 3 | 46 | 5 | 75%
4.4 Update Plans | 49 | 2 | 49 | 2 | 100%
5 Closing
5.1 Final Performance Review | 51 | 1 | 51 | 1 | 100%
5.2 Prepare Final Report | 52 | 1 | 52 | 3 | 75%